Утвержден

заведующей Филиала

МБДОУ детского сада  № 110

__________ С.В.Ефанкиной

Приказ № _31____

от «_03__»_02_20_14___г.

План-график внедрения

Федерального государственного образовательного стандарта

Дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Филиале МБДОУ детского сада № 110

на 2013 – 2015 годы

Пояснительная записка.

Данный план-график  составлен в связи с изменениями  в дошкольном образовании, направленными на  обновление содержания дошкольного образования  в связи с введением ФГОС дошкольного образования, переходным периодом  введения ФГОС.

Основные  направления планирования мероприятий:

- Состояние  системы дошкольного образования в МБДОУ в переходный период.

- Создание  дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования  в  МБДОУ.

- Создание  информационно- методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.

- Реализация ФЗ№273 « Об образовании в  Российской Федерации». Переход на первый уровень образования.

- Создание нормативного обеспечения  введения ФГОС дошкольного образования.

- Программно- методическое обеспечение  системы  дошкольного образования в Филиале  МБДОУ детского сада № 110.

- Кадровое обеспечение системы дошкольного образования в МБДОУ

- Социальное партнерство МБДОУ с родителями , как ресурс реализации  первого уровня образования.

- Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество  семей и МБДОУ в реализации ФГОС.

Ожидаемые результаты

- разработка, реализация и методическое сопровождение ООП ДОУ с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности Филиала МБДОУ детского сада № 110 на основе показателей эффективности их деятельности;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- обеспечение повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам реализации ФГОС дошкольного  образования.

- соответствие МБДОУ критериям  готовности к введению ФГОС дошкольного образования.

Сроки реализации: 2013-2015 гг.

Разработчики  дорожной карты - творческая группа педагогов Филиала МБДОУ детского сада № 110:

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 блок. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования. Цель сопровождения: повышение правовой культуры взрослых участников образовательных отношений, приведение нормативно- правовой базы МБДОУ в соответствии с требованиями нового правового поля. |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | Сентябрь |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующая |  |  | + |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5. | Корректировка перспективного плана – графика курсовой подготовки педагогических работников МБДОУ. | Заведующая . | декабрь |  |  |
| 6. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | 2-3 квартал |  |
| 7. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + |  |
| 8. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая |  | + | + |
| 9. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | + |  |
| 10 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Рабочая группа |  | + |  |
| блок. Организационное обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО (создание плана-графика) | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | Ноябрь декабрь |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документми, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | По мере поступления нормативно-правовых документов |
|  |  |  | + | + | + |
| 5.1 | – административное совещание при заведующем: Ознакомление с новыми санитарными правилами |  | 9 августа |  |  |
| 5.2 | Совещание при заведующем. Ознакомление с приказом Министерства РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» |  | 25 октября |  |  |
| 5.3 | Совещание при заведующем. Ознакомление с ФЗ 273 «Об образовании» и с приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» |  | 15 ноября |  |  |
| 5.4 | Семинар для педагогов МБДОУ. Новая государственная политика в области дошкольного образования – проблемы и перспективы. Презентации. |  | 19 декабря |  |  |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР Рабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Зам. заведующей по ВиМР Рабочая группа | 2 полугодие | В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 9. | Комплектование электронной библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 11 | Создание творческой группы для разработки образовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом следующих принципов: 1. в соответствии с выбранными примерными основными образовательными программами 2. в соответствии с условиями МБДОУ 3. в соответствии с приоритетным направлением развития воспитанников – познавательно-речевым направлением МБДОУ | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| 12 | Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Заведующая творческая группа педагогов |  | + | + |
| 13 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам. заведующей по ВиМР | В течение года | В течение года | В течение года |
| 14 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Зам. заведующей по ВиМР Педагоги ДОУ | + | + | + |
| 15 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| 3 блок. Создание кадрового обеспечения. |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | декабрь |  |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Зам. заведующей по ВиМР | Ноябрь-декабрь | Январь |  |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Зам. заведующей по ВиМР | + |  |  |
| 4 блок. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования. Цель сопровождения: обеспечить координацию взаимодействия участников образовательных отношений, отслеживание результатов деятельности МБДОУ по введению ФГОС в соответствии с критериями готовности. |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | Август |  |  |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Зам. заведующей по ВиМР |  | + |  |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Зам. заведующей по ВиМР Рабочая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Зам. заведующей по ВиМР | + |  |  |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Зам. заведующей по ВиМР | + | + | + |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Зам. заведующей по ВиМР Рабочая группа | + | + | + |
| 7. | Проведение с сотрудниками ДОО просветительской работы по взаимодействию с родителями и созданию условий для формирования актива родителей. Повышение правовой культуры родителей. Права и обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) – ст. 44 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» Корректировка программы социального партнерства ДОУ и родителей. | Заведующая | декабрь Проведение родительских собраний. Новая государственная политика в области дошкольного образования – проблемы и перспективы. | Организация новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, новых управленческих структур: Совет ДОУ. | Организация новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, новых управленческих структур: Совет ДОУ. |
| 8. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| 9. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| 10 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы |  | Май | Май |
| 11 | Отслеживание готовности МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению ФГОС. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| блок. Финансово-экономическое обеспечение |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующая | + |  |  |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующая | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующая |  | + | + |
| 6 блок. Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Зам. заведующей по ВиМР | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующая Зам. заведующей по ВиМР |  | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующая |  | + | + |